## IMP
Customer | Project NO: | Project Name | start | end | Sale/PM | Engineer | Status % | Start-End MA with Customer | Start-End MA with Product | Action | Next Action | Note
TMB | BFS200526 | TMB TOR 388/2020 : Document Sharing Drive L Life Cycle Management |  |  | P'Aey/Gap | Game/Hok | 100 |  |  | Cutoff - Migrate 6 Feb > Analyze Data (NETAPP Extent disk 15-Mar) ขยายสัญญาเป้น 15-APR EV configuration 26-Mar-21 (ต้องขอขยายสัญญาเพิ่มเนื่องจากติด Freeze ของลูกค้า) 24 July 2021 เหลือ replicate ไป DR site และรอคุณอาทตรวจสอบ Report ติดปัญหาที่ Network และ EV ยังไม่ได้เข้าไป Config จะเข้าไป config หลังจากที่ทำ access เสร็จ Veritas ยังไม่มี network สำหรับ replicate Tum: ให้ทำเรื่อง replicate ก่อนเลยไม่ต้องรอเรื่อง network Next Action: 1. Gap follow up เรื่อง access network ยังไม่ได้ทำการ Replicate 2. สัปดาห์หน้า ( 28 July - 2 June) Jane เข้าไปทำเรื่อง Replicate 3. Jane list งานทีเหลือว่าต้องทำอะไรย้าง และแจ้ง Gap ให้ไปคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้อง - Replicate | Wait Veritas >>> MA phase
MEA | GOV190036 | ระบบ Centralized Log ระบบจัดการเวลามาตราฐานNetwork Time |  |  | Puy/Piech | Game/Hok | 100 |  |  | ตรวจรับ 28 Jan
BAY | BFS190440 | Data Analytics Enhancement |  |  | ปื๊ด | Game/Max | 100 |  |  | เอกสาร นำ Illson เข้า Site > UAT Sign Off 10-Mar > รอตรวจรับวันที่ 5
PAT | GOV200065 | ซื้อพร้อมติดตั้งระบบบริหารจัดการและควบคุมการใช้งาน |  |  | ปุ้ย/อาร์ท | Mike | 100 |  |  | Configuration ต่อ 26 Jan ¦ PMO confirm and Standby (No more task of our team)
GSB | BFS190297 | GSB DV Phase 2 |  |  | สอง/พี่ปุ๊ | Ton/Hok | 100 |  |  | 24 July 2021 - Ton: ลูกค้ามี Question เรื่อง EOS ของ Hortonworks (แนวทางมืดแปดด้าน ไม่รู้จะทำยังงัย ต้อง escalate ไปที่ Tum ) Next Action: 1. MFEC ทำหนังสือไปยัง IBM เพื่อให้ IBM ออกหนังสือ จะรับประกัน Software จนกว่าจะสิ้นสุดสัญญา (Subin) 23 June 2021 - เตรียมความพร้อมตรวจรับ คาดว่าประมาณเดือนหน้าจะทำการตรวจรับ - VA Scan แก้ไข Package Update - Training 29 Oct 2021 - อยู่ในช่วงทำเอกสาร / Training (Ton) - ส่ง VA scan เพิ่มเติม 31 Mar 2022 - HW UAT 07 Apil 2022 - Training Date 17 June 2022 | 27/08/2021 VA Scan 10/09/2021 (แก้ไข) Upgrade Software > DOCs Training >> Jan 2022 > 16 Feb 2022 > Docs Admin 90% > Course outline train - 100% > Slide Train HDP 80%
GSB | BFS190890 | NPA |  |  | สอง/หมู | O | 100 |  |  | Standby
KTC | BFS200036 | Datacenter NW Upgrade (New Infras for NSX-T) |  |  | Gift/P'Hieng | Nook | 100 |  |  | เหลือย้ายเครื่องกลับ 1-Feb > รอเครื่องทำ APR > Done | ทำการย้าย Server กลับ 3 ตัว ประมาณ May 2021
GSB | BFS200534 | Virtual Server |  |  | ปอ/แก๊ป | O | 100 |  |  | HW Delivery - Install 10-12/02 >> เอกสารตรวจรับ Migrate (ติดปัญหา Monitor Console), รอตรวจรับ 23 July 2021 - Gap: เหลือ Training และประชุมปิด Project | เหลือตรวจรับเอกสารครบถ้วน
GSB | BFS190420 | ITSM |  |  | สอง/พี่ปุ๊ | O | 100 |  |  | เพิ่ม RAM เครื่อง Mobility
GSB | BFS190003 | Application Monitoring |  |  | สอง/หมู | O | 100
KTAM | BFS190346 | Expansion Storage |  |  | แอ้ม/น้ำ | Nook/Jan | 100 |  |  | Config RP, เอกสารเพิ่มเติม, case restore ช้า | ตรวจรับ 7 May 2021
RVP | BFS190655 | โครงการจัดชื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์สำหรับระบบฐานข้อมูล DR |  |  | ยุ้ย/ปื๊ด | Nook/Mike | 100
AOT/SKY | GOV200050 | APPS2 |  |  | ปุ้ย/โอ๋ | Nook/Jan | 100 |  |  | Run MA
THP | GOV190090 | Oracle Cluster |  |  | ปื๊ด | Ton/Game/Ohm | 100 |  |  | Follow Plan implement (เสร็จแล้ว) 23 July 2021 - Pued: เหลือ Trianing รอลูกค้านัด | UAT / เอกสาร / Training (MAY 2021)
Senate | GOV200086 | ซื้้อคุรุภัณฑ์สำหรับใช้ในระบบรับเรื่องร้องทุกข์(ระบบร้องเรียน) |  |  | May/Gap | Nook/Rong | 100 |  |  | Install 1 Mar >>> นัดตรวจรับงาน (รอกรรมการแจ้ง) 24 July 2021 - Gap: เหลือ Trianing ครึ่งวัน รอลูกค้ากำหนดวัน Train | ของเราจบหมดแล้ว
Senate | GOV200077 | ระบบฐานข้อมูลและโปรแกรมประยุกต์ 9 เดือน |  |  | May/Gap | GAP | 100
KTC | BFS200655 | Red Hat enterprise linux migration |  |  | Gift/P'Hieng | Ton/Max | 100 |  |  | Convert server to Redhat (รอ plan ใหม่หลัง Freeze ระบบ หลัง 5-April) 23 July 2021 - Convert เรียบร้อยแล้ว 9 เครื่อง - DR Register capsule ยังไม่ผ่าน จำนวน 1 เครื่อง (ผ่านแล้ว 2 เครื่อง) - กลุ่ม New Install ติดตั้ง UAT เรียบร้อย รอทีม App เข้ามาแก้ เสร็จประมาณ 30% - Prod สามารถ Create VM ได้ 10% Next Action 1. DR Register Capsule (Gase) | 27/08/2021 > Prepare System
KTC | BFS190766 | e-Library |  |  | Gift/P'Hieng | Game/Hok | 100 |  |  | เอกสาร
PEA | GOV200063 | EPM |  | 2021-03-01 | อุ๋ง/โอ๋ | O/Gase/Jane | 100 |  |  | 23 July 2021 - เหลือเอกสาร UAT และคู่มือที่ต้องส่งภายในสิ้นเดือนนี้ - เหลือ VA Scan | 27/08/2021 > VA Scan (กำลังดำเนินการ)
KBANK | ENT200541 | KASSEC |  | 2021-03-01 | ออม(สุ) | Ohm | 100 |  |  | HP Server 1 เครื่อง - Install OVM (15-APR) ¦ รอสัญญาเริ่ม 23 July 2021 - ลูกค้าเลื่อนติดตั้ง ยังไม่มีกำหนด เนื่องจากทีมงานของ KASSEC ติด COVID-19 | Install เรียบร้อยแล้ว >>> รอย้ายเครื่อง แจ้งวัฒนะ
MEA |  | SOC1 |  | 2021-03-01 | โอ๋/พีช | NOOK/Rong | 100 |  |  | Huawei Server 3 ¦ OS Redhat (ของมา May 2021) 23 july 2021 - Rong: เหลือในส่วนของเอกสาร Next Action: 1. xxx | Wait App install > UAT
Senate |  | Relocation Server |  | 2021-08-01 | May | Gap | 100 |  |  | 23 july 2021 - Gap: ลูกค้าเลื่อนให้ดำเนินการวันที่ 31 June 2021 Next Action: 1. ตามลูกค้าแจ้ง
GSB | BFS200525 | MFA |  | 2021-03-01 | สอง/เกรป | O | 100 |  |  | รอตรวจรับวันที่ 30 July 2021
MAYBANK | BFS200563 | Server for EFIN |  | 2021-03-01 | จ๋า | Rong | 100
MTL | BFS200668 | Datalake Migration |  | 2021-03-01 | ออม | Ton/Gase | 100 |  |  | Hardening OS และ Scan security | คาดว่า ตรวจสอบไม่เกิน 21/05/2021
NGG | ENT210118 | Implement netbackup appliance FLEX5150 (NGG) |  | 2021-03-01 | A | JAN,ออม | 100 |  |  |  | Backup / เอกสาร / Training (Test Restore ติดปัญหา)
TMB | BFS200426 | Veritas InfoScale on Murex |  | 2021-03-01 | เอ๋ | Tum,เจน | 100 |  |  | เหลือ Test Failback Replicate
BAAC | BFS200735 | Storage BAAC |  | 2021-03-01 | ฟ้า/ปื๊ด | Gap,Game | 100 |  |  | Migrate 7-8 August | ตรวจเอกสารส่งมอบ
KBANK | ENT190053 | NGSOC Phase II |  | 2021-03-01 |  | Nook/TON | 100 |  |  | Bare-metal 4 เครื่อง (Linux) ¦ ESXi 1 เครื่อง 23 July 2021 - Ton: Linux เก็บ Configuration เพิ่มเติม - Chanya: Implement เรียบร้อย เหลือทำเอกสาร - Ton: ต้องมาทำ VA Scan และ Harden หลังจากลง App เสร็จแล้ว - Ton: เหลือ Document As Built 29 Oct 2021 - Linux เสร็จเรียบร้อยแล้ว (Ohm) - Document รอตรวจสอบจาก PM พี่น้ำ | 27/08/2021 VA Scan (กำลังดำเนินการ)
NHSO | GOV200038 | BigData Migrate to CDP |  | 2021-05-01 | ปุ้ย/บิบ | Gase | 100 |  |  | HP New 4 / Existing 6 23 July 2021 - Gase: ทีม App ให้ลง OS ใหม่ 4 เครื่อง เรียบร้อยแล้ว - Gase: ลง OS Cluster เดิม ประมาณ ปลายเดือนสิงหา ต้นเดือนกันยา 29 Oct 2021 - Ton : เหลือรอส่ง Document | 27/08/2021 Server for Migrate / Install OS - Add disk / Harderning / DOCs > DOCS UAC > HDN deployed 100%
SET | BFS210092 | object Storage |  | 2021-05-01 | เอ๋๋ | Jane/ Game | 100 |  |  | ECS 10 node (ส่งของ 14 May/17 May) - Replace Part + install 22/May
BAY | BFS190440 | Data Analytics Enhancement Phase 2 |  | 2021-05-16 | Deer/ | Max/Ohm | 100 |  |  |  | เช๊คกับปื๊ด
MTL | BFS210136 | Server for SQL |  |  | AOM | Rong/Nook | 100
KBANK | ENT200525 | SOC K-Company |  |  |  | TON/NOOK | 100 |  |  | ESX - VDI - Linux | ยังไม่มีกำหนด Update ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2565
KTBCS | BFS210102 | SOC |  |  | Amp | TON/NOOK | 100 |  |  | 23 July 2021 - Nook: ทำเครื่อง Temp AD และ vCenter เพื่อให้ทีม Network ทดสอบ - Nook: Design เสร็จเรียบร้อย รอลูกค้าตรวจและแก้ไข - Ton: เดือนสิงหาจะเริ่มทำการ Install OS 29 Oct 2021 - Mike : แก้ไขเอกสาร UAT / Taining - Mike : 15 Dec 2021 น่าจะจบหมด - Ton : เหลือ รอตรวจ 27 May 2022 - เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 15 March 2022 (เริ่ม PM รอบแรกนับจากนั้น 90 วัน) | > Hardening - VA Scan - Check > Training 16-Dec-2021 > 1 Feb 2022
SCB | BFS200039 | SCB Swift NGFW MA 3 Years |  |  |  | ChanYa | 100 |  |  | Server 1 23 July 2021 - Chanya: Implement Server เรียบร้อยแล้ว รอ UAT (Network รออุปกรณ์จริงมาเปลี่ยน) 29 Oct 2021 - Chanya : Network รอ ชิปปิ้ง อีกที | รอ UAT
ENCO | ENT200418 | Upgrade Server 2021 |  |  | Pued | NOOK/Game | 100 |  |  | Install 29 Oct 2021 Chanya : ติดปัญหาเรื่อง Lic. ยังไม่สามารถทำต่อได้ | Migrate System DOCs
RVP | BFS200314 | Add node server |  |  | Pued | NOOK/Mike | 100 |  |  | Server เข้าประมาณ 20-26/10/2021 (เข้าสต็อก MFEC) 29 Oct 2021 - Mike : รอกรรมการตรวจสอบเครื่อง ตรวจรับของได้วันไหน | UAT & Training > Jan 2022 จบงวด 3 เดือน Jan2022 > รอตรวจรับงวด 3 ( 8-11 MAR)
BAY | BFS210454 | KS-Analysis and Compain Management |  |  | Pued | TON/ Max/O | 100 |  |  | 29 Oct 2021 - Max : รอติดตั้ง วันที่ 4 Nov ติดตั้ง Server DC 27 May 2022 - รอ switch | UAT > 8-DEC-2021 Final UAT ขาด switch mgmt ของจริงที่จะเข้าไปติดตั้ง เดือน mar 2022
BAY | BFS210533 | Expending Isilon |  |  | Pued | Game | 100 |  |  | 29 Oct 2021 Game : ย้าย data X410 เรียบร้อยแล้ว next action เข้าติดตั้ง 11 Nov | UAT > Jan 2022
SCB | BFS210037 | SKY BOX |  |  | BAS | ChanYa | 100 |  |  | เริ่ม OCT 2021 - KickOff Install DELL OS: VMware | Wait App install
DGA | GOV210005 | DATA Quality |  |  | K.WIP | Gase | 100 |  |  | Install OS: Redhat 29 Oct 2021 Gase : เหลือ VA scan / Hardening | Check VA Scan
GSB |  | Relocation Server |  |  |  | O | 100 |  |  | 25/Sep/2021 > IB, PAYMENT
LH Bank | BFS210335 | Backup Extention |  |  | Pued | Jan/Max | 100 |  |  | 29 Oct 2021 Pued : Install 01 Dec 2021 25 Mar 2022 Pued : รอ การ์ด ntework มาติดตั้ง // รอ Network LH Bank ทำให้เรายังจบไม่ได้ 27 May 2022 - เริ่มทำ UAT Date 30-31 May 2022 - Documet // Training | UAT > Docs Wait Firewall
TTB | BFS210583 | Veritas Netbackup Appliance |  |  | Gap | JAN | 100 |  |  | 29 Oct 2021 Gap : Wait Upgrade Master server | Upgrade Version > Policy Backup > Standby Golive
PAT | GOV200078 | ITSM |  |  | Komate | ChanYa | 100 |  |  | ์NOV 2021: Kick off meeting Dec 2021: Getting requriement 27 May 2022 - รอ UAT เอกสารเรียบร้อยแล้ว | Server HP + VMware ส่งของ Feb 2022 (Install) >> Install & Config VM > Join vCenter >>> Docs UAC เหลือเข้าไปตรวจภายในเดือนกันยายน (Nook) เข้าไป ติดต่อพี่ชัย BSM update ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2565
MTL | ฺBFS210251 | Backup Extention |  |  | Gap | Jan | 100 |  |  | เริ่ม NOV 2021 27 May 2022 - [Jan] รอย้าย DR | Wait Relocation DC > DR > MAY 2022
GSB | ?? | NPA Phase 2 (Training only) |  |  |  |  | 100 |  |  | 25 Nov 2021 (Training)
GSB | BFS210345 | RPA | 2023-01-26 | 2023-01-26 | Akrapol | O/Mike/Max | 100 |  |  | Lenovo Server 4 (VMware) / Storage 1 / Backup (NBU) >> 7 APR 2022 27 May 2022 - ติดตั้ง Dev. UAT เรียบร้อย เหลือ production ติดตั้งวันที่ 02 June 2022 01 July 2022 - ติดตั้ง OS 22 July 2022 Doc/ VA scan / ติดตั้ง Antivirus / ติดตั้ง Tool monirtor ประมานปลายเดือน สิงหา | Jan 2023 -Readiness -Software License -User Matrix -Techincal Manual 24 feb 2023 เหลือส่งมอบ
GSB | BFS190896 | หุ้นกู้ | 44952 | 44952 |  | O | 100 |  |  | ส่งของปีหน้า 2022 Backup (NBU) / Service Install OS >> Mar 2022 27 May 2022 - รอ UAT รอติดตามผลกับลูกค้าอีกที - รอคอมเฟิม กับโอ - ส่งมอบไปแล้วเมื่อวันที่ 22/09/2022 | 23/09/2022 รอติดตามผลลูกค้า
GSB | BFS210106 | DV III | 2023-01-26 | 2023-01-26 |  | Ton | 100 |  |  | Add Capacity Storage / Backup (NBU) >> Apr 2022 27 May 2022 - ส่งของเข้า Rack เรียบร้อย 01 July 2022 - รอตรวจรับ HW 27 May 2022 - ถอดเครื่อง phase 2 มาติดตั้งเพิ่มเติม ต้นเดือนหน้า June 22 - แก้ปัญหา db2 cognos backup ไม่ได้ มี workaround แล้ว วันที 30 aug 2022 จะเข้าไปแก้ เหลือตรวจรับรอบ 2 อุปกรณ์ (5 Sep 2022) คือ Netbackup Software 23 Dec 2022 - 'Document Operation Guide (8/11/2022) Done 24 feb 2023 ' Training NBU (Jan 2023)
KTC | BFS210917 | Upgrade VSAN(NSX-T) | 44952 | 44952 |  | Nook | 100 |  |  | ส่งของ HP Server 6 เครื่อง > Dec 27, 2021 ติดตั้ง VMware server Feb, 2022 (ของยังไม่ครบ) > รอ Hardware APR 2022 27 May 2022 - เอาเอกสารให้ลูกค้าเซ็น
AIOI | BFS211001 | Upgrade VMware, HW Firmware | 44952 | 44952 |  | ChanYa | 100 |  |  | IBM Hardware Upgrade > Monitor
MTL | BFS210705 | New Server for Mathematics Program | 44952 | 44952 | Gap | Ton/Ohm | 100 |  |  | Server DELL + VMware ส่งของ Feb 2022 | Wait UAT
BKI | BFS211000 | Replacement | 44952 | 44952 | Gap | O | 100 |  |  | DR Site 3 Feb 2022
DIP | GOV210099 | AI | 44952 | 44952 | Ohm | Game | 100 |  |  | Server DELL + VMware / Storage EMC ME4 > รอ Hardware APR 2022 27 May 2022 - activate Lic. windows // ติดตั้ง VM เพิ่ม 01 July 2022 - ตรวจรับเสร็จ 15 Aug 2022 '- clone environment prod to dev '- Test backup and restore | รอ PM Confirm
STOU | ฺBFS210202 | Cloud Data | 44952 | 44952 | พีช | Jan/ Aom | 100 |  |  | Backup (NBU) / Service Install OS > 11 APR 2022 27 May 2022 - เหลือ test case ตรวจรับ Training 01 July 2022 - ตรวจรับแล้ว เหลือ Trining | เหลือ Training เป็น part ของ MA
KTBCS | BFS210985 | VRP | 44952 | 44952 |  | Jan | 100 |  |  | 16 Feb 2022 > Migrate 27 May 2022 - เหลือ 50% UAT // 50% รอ Veritas comfirm 01 July 2022 - ตรวจรับแล้ว เหลือ Trining
BAM | BFS220100 | NEW Storage DC-DR/Upgrade VM | 44952 | 44952 | Game | Hok/Mike | 100 |  |  | 27 May 2022 - เอา storege ไปติดตั้ง DR 01 July 2022 - Migrat เรียบแล้ว เหลือ upgrade vmware 22 July 2022 - เหลือตรวจรับ และ Trining | เหลือตรวจรับ 30 สิงหาคม 2565
KKP | BFS220233 | NetBackUp new Lic 30 TB | 44952 | 44952 | Gap | Jan/Max | 100 |  |  | 27 May 2022 - เริ่ม IMP กลางเดือน July 22 01 July 2022 - เริ่มติดตั้งระบบ วันที่ 04 July 2022 24 Aug 2022 - ส่งเอกสารให้ลูกค้า review รอ feedback คาดว่าจะได้ feedback สัปดาห์หน้า Hardware เสร็จแล้ว '- รอ disk ทาง KK provide ให้ทำถัง backup ภายในเดือน สิงหาคม ,Convert tape to disk (P'Gap ตาม) เรื่องย้าย disk จาก temp to prod ลูกค้า KK ทำ '- Install Dell Open Manage (ภายในวันที่ 2 กันยายน 2565) 23 Dec 2022 '- Hardware เหลือตรวจรับ 31 สิงหาคม 2565 Software เรื่อง convert tape to disk อธิบายลูกค้าให้เข้าใจว่าหลักการทำงานทำยังไง จะได้ชัดเจนว่า เข้าไซท์จำเป็นไหม เรื่อง case improve process support ให้เร็วขึ้น '- เหลือ san client ทำบน PRD '- migrate backup policy and (convert tapes 30% & test restore) '- เหลือ convert tape 10% and test restore '-ประชุมให้ชัดเจนเกี่ยวกับ scope งาน และ จำนวนเครื่องที่ restore >>> เหลือ Oracle Restore ประมาณ 15 Image (ให้เอกสารเรียบร้อยก่อน 15 Dec 2022) | Action Plan Destroy Tape Destroy Tape
KKP | BFS220264 | Hardware Expansion | 44952 | 44952 | Gap | Jan/Max | 100
AIOI | BFS220329 | Server storage | 44952 | 44952 | Gap | O/Noey | 100 |  |  | 01 July 2022 - รอโหลดของ '- server มาแล้ว 23 Dec 2022 เหลือเอกสาร UAT migrate + backup >>> migrate VM
LH Bank | BFS210728 | Data Governance | 2023-05-08 | 2023-08-18 | Sale:Po Sa-kan PM:Bee Orapin | Ohm/Jeep | 100 |  |  | Hardening start at March 2023 9 VMs (RHEL) on cloud 1 June 2023 - First hardening is done (Done 30 Jul 2023) | 1 June 2023 - Ohm ตามผล VA Scan แล้วแก้ตามผล VA ต่อไป 1 July 23 รอ VASCAN รอบ 2
KTC |  | E-library | 44952 | 44952 | P'Hieg | O | 100 |  |  | VA SCAN | เอกสารส่งมอบงาน รอ support application team แก้ issue of VM: password length 14 to 12, password expire of DB user VA Scan 1 ข้อ
MTL |  | KAFKA | 44952 | 44952 | Gap | Ohm | 100 |  |  | Create template rhel with HDN Add more information app pre-requisite on template (Target 29 Aug 2022)
SCB | BFS220580 | Server Refreshment 2022 | 44952 | 44952 | Game | O/Game | 100 |  |  | ติดตั้งเครื่อง RAT deploy vm แล้ว เอกสาร UAT | Training OpenManage Enterprise Jan 2023
SCB | BFS220608 | Pure Storage High Performance Storage | 44952 | 44952 | Game | Hok | 100 |  |  | Case : REP UAT | Training Pure Storage, Portwork, Kubernetes Test DR
Progress Management | ENT220158 | Hardware Replacement | 2023-01-26 | 2023-01-26 | Danai | Aom/Prem | 100 |  |  | 24 feb 2023 แบ่ง 3 Phase / ดำเนินการ P I เรียบร้อยแล้ว P II : รอสินค้ามาส่งประมาณ 2/2023 | 24 feb 2023 เหลือ Va Scan ส่งสิ้นเดือน feb , เอกสารส่งมอบ ส่งต้นเดือน mar , training ส่งต้นเดือน mar > ตรวจเอกสาร > On The Job Training
BAY | BFS210882 | BAY - DC Relocation | 2023-01-26 | 2023-01-26 | Ae | Game | 100 |  |  | Relocation : Server & Storage Big Data | 13-15 Jan 2023 Relocation
MTL | BFS210555 | HCI 2 | 2023-01-26 | 2023-07-07 | Gap | Nook/Mike | 100 |  |  | 28 Apr 2023 - ติดตั้งครบทุกเครื่องแล้ว - Switch มาปลายเดือน May 24 Feb 2023 -ติดตั้ง VxRail 5 เครื่องแรกแล้ว + Join Cluster เดิม -Migrate VM จาก UCS เดิมมา 8 เครื่องแล้ว ยังเหลืออีก4 เครื่อง -พบปัญหา VM Latency เพราะ Traffic vSAN วิ่งข้าม Core Network Switch ลูกค้า แก้โดยย้ายสาย VxRai 7 โหนดเก่าไป Switch ใหม่l (Within 3 March 2023) *ติดFreeze ถึง 2 March 2023 28 Apr 2023 - ทำเอกสาร ปลายเดือน May 8 June 2023 - รอ switch ปลายเดือน May - ตรวจรับ UAT เลื่อนไป May | 7 July 23 - นัดเก็บสาย และ นัด UAT ต่อไป
MTL | BFS220526 | VDI | 2023-01-06 | 2023-07-07 | Gap | Nook/Mike | 100 |  |  | Q1 2023 - Waiting firewall and IP for Horizon componnent (within 28 Feb 2023) - Waiting Master image (within 28 Feb 2023) 28 Apr 2023 - set connection server with Load balance 2/24/2023 - Install Horizon connection server ( within 8 March 2023) 1 June 2023 - Issue on loadbalancer between connection server. | 7 July 23 - นัดเก็บสาย และ นัด UAT ต่อไป
KTBCS | BFS220314 | SAN optimization | 2023-04-01 | 2023-07-15 | GAME | Ton/Hok | 100 |  |  | Phase 1 - install Storage ทั้ง 2 site ' Site survey #2 Network ' - Plan to install 18- 30 April 2023 '- Kick off '- Site survey #1 SAN only '- Do assessment existing AIX system '28 Apr 2023 Phase 1 - zoning SAN - UAT and i/o meter test - เสร็จประมาณ 9 May Phase 2 - Migration discuss plan solution 15 May - 15 July 1 June 2023 - Storage setup complete. ส่งของ เก็บเงินแล้ว - preparation before migratetion - 2nd of June will start migrate -- WS#1 Migration Non Cluster (DEV) 20% must complete on 09/06/23 -- WS#2 Migration Cluster and others (DEV) 0% -- WS#3 Migration Prod By Application 0% -- WS#4 Test migration solution 80% -Struck issue multipath on solaris env >> Prepare step to test and discuss with customer on 09/06/23 >> Schedule to test on customer soon Migrate >20 system in 11 July 2023 '25 Aug 2023 - เก็บเงินงวดสอง - Migrate สุดท้ายที่ week ที่ 3 เดือน Sep 2023 | รอเก็บเงิน งวดสอง
BAY | BFS220677 | KS-Expansion 6 nodes | 2023-02-01 | 2023-03-03 | P'Keng | Max/P'Game | 100 |  |  | 23 Feb 2023 - pre-requisite Cloudera and transfer to Application Team for join AD and add Nodes 21 Feb 2023 - Hardening and fix results 15 Feb 2023 - VA scan and Fix results 14 Feb 2023 - install Server 6 nodes to Rack on BAY KSRT Tower RAMA 3 floor 8 - test UAT and collect results 10 Feb 2023 - initial HW Server 6 nodes - install OS and config filesystem | 24 Feb 2023 - เอกสาร UAT - sign off
Tisco | BFS220785 | X86 Techrefresh and Voice | 2023-03-13 | 2023-07-07 | GAME | Mike/Hok/Aom | 100 |  |  | sync with nook (Already assessment) - Upgrade existing Vmware (check with Nook) - Install nex esxi with new server 28 Apr 2023 - install new server - upgrade HO Dev - upgrade PK UAT 1-5 May 1 June 2023 - เหลือ backup server on HO site - backup server on PK : relocate rack - diccussion license oneview on PK site - waiting cable and switch maybe 1st of June - Document devicery - configure vSAN | รอรีวิวเอกสาร และ ส่งมอบ
BAY | BFS230103 | Additional NetApp for backup | 2023-06-01 | 2023-07-21 | P'Hieng | Game/Noey | 100 |  |  | 1 June 2023 - Hardware delivery 15 June 2023
Tisco | BFS230101 | Netapp Refreshment | 2023-03-20 | 2023-06-09 | GAME | Hok/Noey | 100 |  |  | Install NetApp storage PK on 4 April 2023 Install NetApp storage HO on 11 April 2023 28 Apr 2023 - I/O meter test > 2 May - รอ Migration > 30 May 1 June 2023 - In process migration | Done
MEA | GOV190023 | ISOC | 2023-05-01 | 2023-07-15 | Piech/GAP | Hok/Aom | 100 |  |  | 28 Apr 2023 - รอของมาส่ง กลางเดือน May Install 11 Server + 1 Storage (Oceanstor) 1. install redhat 1 server 2. Basic config huawei server (Create RAID, ILO) 1 June 2023 - ของมาส่งแล้ว อยู่ที่ MFEC รอลูกค้ามาตรวจของก่อน PM จะอัพเดทวัน | -รอตรวจรับ ภายใน กลางเดือน
MEA | GOV230001 | MEA: Secure Work From Home (VDI) | 2023-04-01 | 2023-07-15 | Piech | Noey/PAT | 100 |  |  | - Kick Off Project - Discussion Solution '28 Apr 2023 - customer send solution > 1-5 May - config VDI 8-12 May ' 1 June 2023 - Install ESXi VDI cluster - Prepare master image - Install Horizon component Note : ประธานโครงบอกให้ตรวจรับไปก่อนตามสัญญา - รอ integrate Loadbalance กับอีกโครงการนึง - รอ list user ว่าจะมีใครใช้งานVDI ในโครงการนี้บ้าง ตรวจรับไปก่อน วันที่ 17 กค 2566 >เลื่อน 16 สค 2566 - License ส่วนของ Window (Clear) 25 Aug 2023 เอกสารครบแล้ว เหลือ clear config License windows ? | ประชุมกับลูกค้าวันที่ 9 oct 23 ในส่วนของ ปัญหาการ login ช้า
MEA | GOV210012 | WAF (WEB APP FIREWALL) | 2023-03-01 | 2023-03-31 | GAP | Jeep | 100 |  |  |  | Install 1 server + install ESXi
KTC | BFS230068 | Backup Improvement | 2023-06-15 | 2023-08-31 | P'Jo+ | Jane | 100 |  |  | 28 Apr 2023 - รอส่งของ pending Netbackup Applience/Access 1 June - waiting customer purchest process 15 July 23 เริ่มส่งของ และ ติดตั้งเรียบร้อย 25 Aug 23 - Hardware Installed - ทำ Master / Media Server แล้ว รอทำ Worm Storage + Initial Access Appliance - รอ SFP , นัด initial access | ทำ backup policy (ให้ครบ) งานเอกสาร ตรวจรับ และนัดหมาย กรรมการ
Aira & Aifu | MTS230016 | Nutanix Replacement | 2023-03-01 | 2023-04-30 | Alex | Mike/PAT | 100 |  |  | 4 APR 2023 - Installation & Config - Migrate VM 24 Feb 2023 -Check Nutanix cluster and environment -1 Block 3 nodes Nutanix on DC Site | 28 Apr 2023 - wait suctomer sign off Document
MayBANK | BFS230124 | MST: Harddisk Server lenovo Thinksystem | 2023-03-06 | 2023-03-10 | GAP | Jeep/Noey | 100 |  |  | 24 Feb 2023 -Confirm server location for disks | Add 6 disk
KTC | BFS230066 | Expansion Flash Blade for E-Lib | 2023-09-01 | 2023-10-15 | P'Hieng | Game/Noey | 100 |  |  | - New installation Flashblade DC and DR - ได้ IP แล้ว -ทำเอกสาร ตรวจรับ และนัดคณะกรรมการ ตรวจรับ | รอพี่เฮี้ยง คอนเฟิร์ม ว่าติดอะไรอีกไหม มุม technical ไม่ติดอะไรแล้ว
THAILANDPOST | GOV210087 | Storage HPE Alletra9080 | 2023-08-01 | 2023-10-15 | Gap | Noey | 100 |  |  | Co-operate with HPE Installation team นัดตรวจรับ 24 oct 2023 | แก้เอกสารตรวจ training hard copy ทำเป็น PDF file
KBANK SATANG | ENT230125 | Imp Sentinel & Security/Unita | 2023-04-01 | 2023-05-11 | Oak | O/Jeep | 100 |  |  | -Draft project plan 1 June 2023 '- Hardening #1 complete (28 Apr 2023) '- Hardening #2 start 2 May - send report Hardening results due date 17 May
KBANK | ENT210637 | Endpoint security for bank wide | 2023-03-14 | 2026-05-31 | Oak | Ton | 100 |  |  | -Kick off project 14 Mar 2023 - build test script - Meeting with customer about procedure to roll out '- Pilot test for Linux client 1 June 2023 - Discussion SOW of this project. | Build script installation -done ITOMS will run test script on Dev environment - เหลือ final script ทุก - Amazon linux - Completed - Redhat 7 - Completed - Redhat 8 - Completed
PEA | GOV210048 | Enterprise Dropbox | 2023-10-01 | 2023-12-31 | P'On | Jane | 100 |  |  | ติดตั้งเสร็จ วันที่ 29 sep 23 | ตรวจรับวันที่ 3 oct 23
MU | INN230018 | Veeam Backup 2023 | 2023-08-21 | 2023-09-15 | Gap | MAX | 100 |  |  | - Install Veeam VBR + Repo 31 Aug ทุกอย่างส่งไปหมดแล้ว training veeam backup (on the job) 3oct23
BAY | BFS200234 | VDI Work from anywhere | 2023-01-10 | 2023-09-30 | P'Hieng | Nook/Mike | 100 |  |  | 17 APR 2023 - Installation Hardware Q1 2023 design phase 28-04-2023 - install Server on Rack success - in phase implementation Hardening and Vascan - afer Hardening and Vascan success > implement VDI - เก็บตังเดือน May 1 June 2023 - Install Horizon component, prepare master image and create prototype ppol for test. 25 July 23 '- Nook กำลังแก้ไขข้อที่ไม่ได้ เพื่อที่จะให้ user เข้ามาทดสอบ DLP , DEM '- User ทดสอบใช้งาน VDI '- ทดสอบ Pentest ระบบ VDI 25 Aug 2023 | 27 Oct 2023 Wait final sign off
Aira & Aifu | MTS230063 | Nutanix Replacement DR | 2023-06-01 | 2023-06-30 | Alex | Mike/PAT | 100 |  |  | 1 June 2023 - Initial NX cluster 1 June 2023 - Configuire replicate - Document delivery | Done
KTBCS | BFS210102 | Expansion Node (SOC) |  |  | TON | P'Ton / P'Mike | 100 |  |  | -Expansion UCS node - Provision new VM (INDEXER) and hardening | VA SCAN Update Document design 25 Aug 2023 - รอ check confirm finish 27 Oct 2023 ตรวจสอบ status project กับโอม
THAILANDPOST | GOV210086 | Oracle Cluster 6 (Redhat 2 servers) | 2023-08-01 | 2023-10-15 | Gap | Ohm | 100 |  |  | Install 2 server Prerequisite install Oracle RAC UAT document นัดตรวจรับ 24 Oct 2023
KGI | BFS230281 | Upgrade Vmware Version | 2023-06-01 | 2023-07-31 | O | Pat | 100 |  |  | Implement environment UAT - Completed upgraded UAT/DR/HCI Upgrade vcenter PRD Upgrade esxi PRD | - เอกสาร UAT '- Upgrade standalone ใน phase MA
Tisco | BFS230111 | X86 VMware Upgrading | 2023-03-13 | 2023-11-30 | GAME | Hok/Aom/Pat | 100 |  |  | sync with nook (Already assessment) - Upgrade existing Vmware (check with Nook) - Install nex esxi with new server 28 Apr 2023 - install new server - upgrade HO Dev - upgrade PK UAT 1-5 May 1 June 2023 - upgrade ESXi to version 7 - upgrade firmware - หาคำตอบเกี่ยวกับ NetApp HCI > Upgrade ยังไง ใครทำ? - จดหมาย เลื่อนวันจบ project เนื่องจากช้าจากทางฝั่งลูกค้าเอง 1 Aug 2023 - ลูกค้ากำลัง Provisioning Horizon Component จากนั้นเราจะสามารถดำเนินการ Upgrade ESXi บน VDI server ชุดเดิม 25 Aug 2023 ขยายสัญญาแล้ว - รอนุ๊กเข้าไป ติดตั้ง nsx ในช่วย Oct-23, (VDI cluster) ต้องให้ลูกค้า upgrade vcenter (ส่วนของ Production cluster) | '- 23-29 Oct 23 Upgrade NetApp HCI Cluster (HO) 24-26 Storage node 27-29 Compute node 12 hosts - เอกสารยืนยันปิดโครงการ
BAY | BFS230442 | Add memory | 2023-07-15 | 2023-07-31 |  | Max | 100 |  |  | รอของมากลางเดือนหน้า | รอตรวจรับ เอกสารเสร็จแล้ว
MTL | BFS220730 | Exalogic x6 replacement | 2023-07-15 | 2023-11-15 | Gap | O/Ohm | 100 |  |  | Convert EXA Logic to x86 KVM ติดตั้ง HW ไปเสร็จแล้ววันที่ 24 sep 23 ติดตั้ง os แล้ว verify network install KVM | 27 oct 2023 migrate OVM 60% 24 Nov 2023 UAT Pass
KTC | BFS230217 | License REDHAT for Huawei | 2023-08-07 | 2023-09-15 | P'Hieng | Jeep | 100 |  |  | 2-Aug-2023 Setup task and activity 25 Aug 2023 2 x Capsule Finish (OS) 7-Aug-2023: Request VM and spec Install capsule server and configure 25 Aug 2023 - รอแก้ปัญหา NW/FW ข้ามไซต์
GOSOFT | ENT230190 | Pure Storage | 2023-09-15 | 2023-11-15 | Gap | Game/Hook | 100 |  |  | เดินสาย tara park แล้ว migration plan OVM, SQL, HPUX รอ storage วันที่ 9 oct 23 ติดตั้ง storage / UAT ทดสอบ solution migrate | รอ storage วันที่ 9 oct 23 ติดตั้ง storage / UAT ทดสอบ solution migrate - SQL 29/Jan/2024 - ทำการคุยรายละเอียดการเก็บเงิน (แก้ไข PBC เพื่อกรอก MPM ให้เป็น Imp หรือ MA) - Migrate SQL กลางเดือนมีนาคม > พบปัญหา เลือนส่วนงานนี้ไปกลางเดือน เม ย
SCB | BFS230481 | Rama Server Migration 2023 | 2023-09-15 | 2023-10-15 | Gap | O | 100 |  |  | ทำ UAT ไปแล้ว > ทำเอกสาร Service Report ชัดเจนในวันที่เข้าทำ | Migrate prodcution 11 Nov 2023 testing copy speed
K-Progress Appraisal | ENT230464 | Hardware for AD and DNS |  | 2023-10-04 | Subin/? | Game | 100 |  |  | scope install hardware (2 servers) ติดตั้ง hardware 4 oct 23
GSB | BFS230633 | COIB Hardware refreashment | 2023-12-10 | 2024-09-14 | Subin/O | O/Pat/Noey | 100 |  |  | scope (start 1 nov 23) server 4 ตัว lenovo storage 2 ตัว lenovo vmware redhat os > Implement 29/Jan ของมา ต้นเดือนธันวา แต่ ว่าติดปัญหาเรื่อง network switch กับ ทาง SAMART '- หา port สำหรับ replication FC ขอ update ภายในวันศุกร์ที่ 3 Nov 23 (ยกเลิกใช้งาน ตรวจรับด้วยเอกสาร) ของเข้า 3 Jan 2024 - redundance test/ negative test (UAT site) - process ทำเอกสาร UAT, config doc. P I (Implement) - SRM (Firewall) - ตรวจรับกับรอธนาคารออกหนังสือแจ้ง - เริ่ม migrate/Test Drp 07/24 - เริ่ม Relocate ตอนสิ้นปี 2024 ตรวจรับ 4-9-2024 DC and 6-9-2024 DR เรียบร้อย P I trainning ภายในเดือน 10 2024 migrate vmware completed Migrate backup to centralize backup (3 Feb 2025) move out server and equipment (15 Mar 2025) | Delivery > Destroy data (10 Apr 25) Readiness document (backup part) (9 Apr 25)
Progess GunPai | ENT230138 | Replacement data center | 2023-11-16 | 2024-04-16 | Subin/Gap | Aom | 100 |  |  | scope server 3 ตัว lenovo storage 1 ตัว lenovo DE san switch 2 brocade vmware(windows, redhat) vm 13 Migrate Install TMP Server ( 1 Phy/ 2 VM - Window Server 2022) - Install / Config 11 DEC 2023 - OS/VM/HD 2 Jan 2024 | Jan last week to first week of feb รอทำ network กับ dev environment - install veeam ต้นมีนาคม - รอ migrate ฝั่ง app - ทำเครื่อง DEV กลางมีนาคม - VA scan ปลายมีนาคม - Traing and DOC 31-04-2024 (Done) - Wait Golive and Recheck DOCs
MTL | BFS220733 | HCI for DR | 2023-11-15 | 2024-01-15 | Kritti/GAP | Nook | 100 |  |  | scope HCI, Repilicate, RP, Intigrate pure storage HCI 3 node (65 vms) Vxrail - Config Network / SAN - Config RP DC(Pass) | Project closed, training and configure repilicate VM
BAY | BFS230100 | Tapeless tech refreshment | 2023-11-01 | 2024-02-29 | Kritti | Game/Hok | 100 |  |  | - Deliver 4 Dec (DC),7 Dec (DR) - Installation finished before 15 Dec - deploy SVP and Ops protector is completely - Start migration 16 Jan 24 - Plan cut off 10 Feb 24 - Plan expansion file syste on luminex 17 Feb 24 '- Start migration 16 Jan 24 (Dev,Temp) is completed but prod is still in progress - Test Cutoff (Dev,Temp) Hardware UAT 5-9 Feb 24 - Training Luminex and HDS - Prepare transfer document - Cut off 17 Feb 24 - Completed | - Training Hitachi E590 '-Deliver UAT Signoff and customer review '-Deliver system configuration document and customer review
SCB | BFS230694 | Firewall for MGT | 2023-11-01 | 2023-11-30 | Jo/Gap |  | 100 |  |  | Install DELL Server 2 (DC/DR) | Imp 10 Nov DR/ 11 Nov DC
KANTANA | ENT230540 |  |  |  | J | Niramol | 100 |  |  | Subcontract handle everything in the project | Standby in case any issue in the project
KTBCS | BFS210102 | Update Redhat 7 to 8 (UBA) (CSOC) | 2023-10-26 |  |  | Jeep | 100 |  |  | 25/11/2023 MA (Check re-SQ) เช๊ค คชจ จาก Infosec - test upgrade app completed | Testing update redhat 7 to 8 - นัดทำอีกทีต้นเดือนมีนาคม น่าจะใช้งานอีก 4 mandays
KBTG | ENT220002 | Half Year hardening 2023 | 2023-10-01 | 2023-11-30 |  | Ohm | 100 |  |  | รอเลขโปรเจคใหม่
KTC | BFS230814 | NAS for Splunk | 2023-12-01 | 2024-01-31 | Hieng | Noey | 100 |  |  | รอตรวจรับ ( Splunk ทำต่อ)
NGG | ENT230681 | Backup and Restore VM | 2023-12-01 | 2024-03-15 |  | MAX | 100 |  |  | 18 Jan 2024 เครื่อง Server DELL Poweredge R450 มาส่งแล้ววันที่ 22 Jan 2024 initial DELL Server เรียบร้อย 25 Jan 2024 install ESX เข้าใช้งาน web wex และ create DataStore เรียบร้อย | next action : ช่วงต้นเดือน Feb 2024 verify policy backup นัดวัน restore ESX เดิมมา ESX ใหม่ เลื่อนมาช่วงต้นเดือนมีนาคม - นัด Migrate 22-25 Apr (เก็บเงินเรียบร้อย)
K-PFM | ENT230387 | HW refreshment | 2023-12-15 | 2024-03-30 | Pui | AOM/PAT | 100 |  |  | install veeam backup ปลายเดือนกุมภาพัธ์ scan hardening กลางเดือนมีนาคม go live สิ้นเดือนมีนาคม ส่งเอกสารหลัง go live ได้ | - ตรวจเอกสารตรวจรับ
BAY | BFS230779 | ADD MEM | 2024-01-01 | 2024-01-31 |  | MAX | 100 |  |  | นัดลูกค้า 19 มค | 19 Jan 2024 - add memory data node 46 server on PRD เรียบร้อย - HW มองเห็น mem 512GB OS มองเห็น mem 503GB - ส่ง UAT Document ให้ PM เรียบร้อย
BLA | BFS231085 | BLA-Object Storage | 2024-03-20 | 2024-06-30 | Yui/Hok | Hok | 100 |  |  | kickoff project - Install DR 20-03-2024 - Install DC 01 Apr 2024 - Reinitial 5-7 June 'UAT issue. Must be add 1 node per sites. 25/07/24 | Sign off contact 5/9/2024 | May be late 2 month
KTCS (ห้ามมี B) | BFS230640 | Data Classification(Force point) | 2024-04-02 | 2024-05-31 | Gap Co-PM | Jeep | 100 |  |  | Install Rack Server 2 DC and DR Install ESX Install Guest VM Linux 3 vm each site (Redhat 9) HDN Guest VM Sub wirelink to wire cable '- Waiting for license delivery - Fix hardening
Viriya | BFS230166 | Backup | 2024-06-01 | 2024-07-30 | GAP | JAN | 100 |  |  | Kickoff 7 Jun 2024 configure backup policy Vmware - Preparation hardware to install backup server 2/7/24 Configure policy backup and List client for configure backup ** Backup VM () ** Backup SQL (need backup X client) ** Set number of sample client and type backup - Training R2 4-Oct-24 - Backup SQL issue | Progress : - UAT Sign Backlog : Follow up issued :
KGI | BFS230700 | Server DELL | 2024-05-01 | 2024-08-30 |  | O/ Ohm | 100 |  |  | Install Ubuntu server and configure
SCB | BFS230933 | Server DELL 2 | 2024-05-01 | 2024-06-15 | GAP | O | 100 |  |  | รอส่งเครื่องติดตั้ง 7 JUN 2024 - Setup server to rack
MEA | GOV230012 | PKI (Public key infrastructure) | 2024-06-27 | 2024-11-22 | P'Peach/ | Aom | 100 |  |  | - Internal meeting 1/7/24 - Hardware set up - Install OS - Hardening 'collect hardening result (6/9/2024) join domain (6/9/2024) - document UAC & UAT (10/10/2024) - Add License WINDOW (10/10/2024)
SP inter Marin | ENT240160 | Server for vessel management | 2024-05-01 | 2024-06-15 | GAP |  | 100 |  |  | ติดตั้งเรียบร้อย เหลือตาม APP
KTCS | BFS240363 | Huawai VAYU image processiong storage | 2024-08-01 | 2024-09-23 | Game | Ton | 100 |  |  | - Storage migration NetApp > Huawei (R-Sync) - Hardware delivery 14/7/24 - End of July hardware setup complete (ready to migrate) - Installation completed - UAT Completed '- Intergrate DNS delegation - pending KTCS network team '- Doing a document - Completed '- Closing project on 22/9/24 | '- รอคณะกรรมการพิจารณาตรวจรับ
SCB | BFS231008 | Refresh storage backup (Huawei) | 2024-06-28 | 2024-08-31 | Game | Hok/Noey | 100 |  |  | - Hardware delivery 15/7/24 - Hardware set up - Install OS - Hardening - 29 Aug 24 On the job training is completed | Closing project on 31 Aug 24 'MA 5 Year 1 Sep 24 - 31 Aug 29'
KTAM | BFS240411 | Infrastructure Refreshment | 2024-07-17 | 2024-12-24 | Nook | Nook | 100 |  |  | - Design and prerequisite - Update Vmware and update license. (Before Software MA expire) (Fist week 08/24) - Dilivery hardware. 5/9/24 (DC 2 server, DR 2 server, Disk shelf and backup 1 server) '- Installation and configuration DC (28-Sep-2024) - Installation and configuration DR (28-Sep-2024) - Redesign existing server storage and backup - UAT 2 Nov 2024 | Delivery Document - UAT - UAC - FailOver - Harderning
RLPD | GOV240020 | Single databases | 2024-10-15 | 2025-03-15 | P'Pu | Noey/Aom | 100 |  |  | - Kick off - Design and prerequisite - Delivery hardware (Server storage SAN)(HyperV) - Setup hardware to rack - Install OS on backup server only. - Zoning Documents - Configure - Manual - UAT เหลือ ตรวจรับ และ Create Veeam policy to backup SQL cluster - Done Operation manual On the job training - HW server 10 Mar 2025 - Veeam backup 17-19 Mar 2025 | Delivery 01/03/25 - Document admin guide ( 17 Apr 25 )
AIRA & AIFUL | MTS240025 | Add Node Nutanix | 2024-09-02 | 2024-09-09 | Alex | Nook | 100 |  |  | - Kick off - Design and prerequisite '- Install DC 1 Server 1 node DC (30-Sep-24) - Install DR 1 Server 1 Node DR (01-Oct-24)
MEA | GOV230025 | MEA ::Identity Management and Access control | 2024-07-04 | 2024-11-30 | Nook | Nook | 100 |  |  | - Kick off - Design and prerequisite - Prove configuration and flow '- Apply configuration 10/2024 | - UAT and document
NTL | ENT230285 | Backup | 2024-11-01 | 2025-01-31 | Gap | Jan | 100 |  |  | ติดตั้งประมาณ 5 Dec ส่งมอบ และ Migrate Jan 2024 Setup and configure DC Delivery: Label cableling DC DR Setup and configure DR UAT Document - Configuration - UAT sign-off
BAY | BFS240437 | Add Memory KS (9 Node) | 2024-10-01 | 2024-10-30 |  | Ton | 100
BAY | BFS240198 | BAY - VDI Scal up | 2024-11-01 | 2024-11-30 | Hieng | Nook | 100 |  |  | - 30/10/24 Kick off meeting - 8-10/11/24 Add memory and disk - Document delivery
SET | BFS240022 | Add ECS Object storage | 2025-01-01 | 2025-03-31 | Game | Game | 100 |  |  | Kick off on 8 Jan 25 - รอลูกค้า confirm gathering form - Install HW and wiring cable - Add node storage object done - implement name to LB (SETS) (1 Mar 2025) - UAT sign off | Progress
KTCS | BFS240966 | NAS for Vayu Public Cloud | 2025-01-14 | 2025-04-28 | Game | Noey/Hok | 100 |  |  | site survey BBT and SRI BBT install (5 Feb 25) SRI install (12 Feb 25) configure rep - configure service network (7 Mar 2025) - configure vstore disk (7 Mar 2025) - UAT (15 Mar 2025) | Plan
LH Bank | BFS240118 | Corporate E-Banking(oracle) | 2024-05-01 | 2024-08-30 |  | O/Ohm | 100 |  |  | kickoff project APR 2024 - ของมาประมาณ 20 พค - Oracle Server DC x4 - Oracle Server DR x2 - Install OLVM, Oracle Linux 30 VM - VASCAN DEVand DR Initial server at DC site. 20/7/24. - Config OLVM > Done - Harderning production 4-Oct-2024 - Import Cert LH 4-Oct-2024 Configure "change configure network DC DR" | Delivery (30 Mar 2025) - ตรวจรับ และรีวิวเอกสาร ส่งหมอบ - on the job training 24/04/2025
LH Bank | BFS230558 | Upgrade Netbackup | 2024-05-28 | 2024-08-31 | GAP | JAN/MAX | 100 |  |  | Kickoff 28 May 2024 - Initial backup server and configuration - Config Policy All type > VMWare (Backup Performance เปิด Case แก้ปัญหา) [Issue] > SQL - เหลือส่วนของ Cluster รอเครื่องจากลูกค้า [Task] > OLVM - Done > Document delivery - malware scan (findout root cause) - Cyberark plugin can't verify password with IPMI - Configure ALTA View (Ops center)(skip) On the job training (schedule 6 May 2025) Official training Veritas (รอ veritas นัดวัน) | Delivery | force scope support veritas for plan
TTB | BFS240257 | Hardware Netbackup | 2024-06-01 | 2024-08-15 | GAP | JAN | 100 |  |  | Done: - Setup and delivery to rack - Initial backup server and configuration Document delivery: - Golive sige-off (UAT, Artifact migrate job to FLEX Appliance) - Configuration - Manual Migrate long term backup: DC1 100%, Case Resolved: - Case Veritas Access ERR 228 ! = (find issued and resolution)(High important!) - Diskpool down on Access = (monitor case) (fix limite workload) - Migrate long term backup: DC2 100% (target 3 Mar 25) - Upgrade Access OS on DC2 for fix disk degraded - Upgrade Access OS - DC1 DC2 (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว) - Integrate CyberArk (6 May 25) issued solved: - Upgrade Access to prevent HW fault alert = (Precheck not pass and feed case to Veritas) (Planed Upgrade after 5 Feb 25) still on DC1 - หลังจาก Monitor ล่าสุด ยังพบปัญหา - Disk degraded case (update firmware 25 Feb 2025) still on DC1 - ระบบยังมี Degrade | Delivery Progress : - Migrate EV Data: (plan date final 12 Sep 2025) -- 80% (5TB) -- Backlog: - Upgrade Netbackup Master/Media (action with PM first round) - อยุ่ระหว่างทดสอบ - Call Home (depend with Security compliance) Follow up issued :
RSU | ENT240197 | Storage system | 2024-10-17 | 2025-04-30 | Game | Noey | 100 |  |  | Kickoff 09-Oct-2024 - HP Server 3¦ Stroage HP ¦ NW HP ¦ HyperV Deliver Veeam license - Hardware delivery tentative on 17 Jan 24 - Installation & Configuration hardware 20-25 Jan 24 - Install windows and Hyper-v UAT hardware (14 Feb 25) Resolved case: Hyper-V vSwitch (Fri 7 Feb 25) Firewall paloalto (Fri 7 Feb 25) - Add HPE Green lake to cloud - UAT ( 21 Apr 25) - DONE - Document signoff (UAT, configure, opertation guide) - Done เก็บเงินเรียบร้อยแล้ว | Progress: - Plan for migrate VM (still in-progress) - Migrate VM guest (start 1 May 25) ( team microsoft) - Standby Support (end 31 May 2025) - Wait Migrate (Follow up)
KGI | BFS230614 | Hardware replacement project | 2025-01-10 | 2025-04-28 | Gap | Pat | 100 |  |  | Kick off on 10 Jan Assessment week on 13-17 Jan25 Initial Server and Install ESX and configured Gathering form Sended HW, and installation, cable ** user acknowladge Remind License start 1 Mar 25 เอกสาร - configure and UAT เก็บเงินเรียบร้อยแล้ว | - Wait customer sign off and move server out! - Migrate VM - labeling cable , reloaction server rack (เลือนเป็น 10 May )
BAAC | BFS240546 | Document management | 2025-03-01 | 2025-07-31 | P.Moo | O/Jeep | 100 |  |  | Prekick off internal ( Feb 25) kickoff project (2 Apr 25) send activity for implement hardware DC -on rack เรียบร้อย -วันนี้กำลังทำ common intitial server กับ storage DR -on rack เรียบร้อย -server common config เรียบร้อย -storage เหลือ config network เพราะว่า network card ยัง config ไม่ได้ -รอเช็คnetwork กับพวก alert เมล -รอข้อสรุป network card ของ storage -รอ redhat มาลง os -wire สาย และ label เรียบร้อย UAT, DOC แบ่งเป็นงวด 1 HW (9 Jul) | Next action: - Migrate DEV, PROD, - 2 Software(10 Aug) ,3 Migrate (15 Sep) - Go-live - 5-9 Training
KTC | BFS240736 | Replace SAN Switch | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Hieng | Hok | 100 |  |  | - Kickoff '- Delivery Hardware - Installation & Config - UAT '- cut off DR on 11 Jun 25 | - หลือ SAN DC ต้องติดเพิ่มเพราะพัง - ติดตั้ง SAN DC และ Plan Cut Off Jul issued cut off, re activity cut off (project) - Document
SENATE | GOV250016 | Backup VEEAM | 2025-04-01 | 2025-06-28 | Gap | Ohm/Pat | 100 |  |  | - Kickoff Project - ส่งมอบเอกสารแผนดำเนินงาน และแผนงานติดตั้งระบบ '- ส่งสินค้าและติดตั้งระบบ 1- 4 Jul ติดตั้ง และเทสระบบ VEEAM Backup 10 ทำการอบรมและส่งจดหมายขออบรม 14-15 ทำการตรวจรับระบนงาน Backup policy configure excel omplete | Big UAT event (29 Jul 2025) MA Phase Wait for clear datastore Configure backup policy document move out server
KTCS | BFS250230 | KTCS - Vayu Cloud Capacity Expansion (Supermicro) | 2025-06-04 | 2025-08-01 | Game | Knott | 100 |  |  | Kick off 26 May 2025 - UAT: - PRD: ?? | - ของไม่ส่งตามข้อกำหนดเวลา server and rack installtion 29-30 Jul 25 document UAT 29-30 Jul 25
NTL | ENT240542 | MA Flex appliance and VRP | 2025-01-01 | 2025-02-28 |  | Jan | 100 |  |  | Done: VRP installation and configure complete Migrate DR complete | Progress: Migrate DC (4 Feb 25) UAT Document
KTCS | BFS250030 | OFFSA add HW 60TB | 2025-05-15 | 2025-10-31 | เอก | Jeep | 100 |  |  | Kick off 12 June 25 - rack installation complete - upgrade OLVM 4.4 Lastest | - Update OLVM on DR (29 Jul 25) - Wait network configured, Wait storage configured. (??) - Document | สอบถาม แป้ง PMO
KTCS | BFS250183 | Huawei Cinder storage for VAYU cloud | 2025-06-01 | 2025-08-31 | เอก/Pui | Hok,Knott | 100 |  |  | - Kick off 13 Jun - Hardware Installation DC/DR - UAT sign off | - Wait contact for start MA - Need to Huawei configure to start date MA
TMG | ENT250081 | non-SAP Storage | 2025-04-20 | 2025-07-30 | Gap | Game | 100 |  |  | -Kickoff 28-May-2025 UAT complete install storage complete | - Migrate TMG (30 Jul 25) automic = complete Filenet_Backup / IBM_Datacap / Archive_Database / tmg_qliksense = in-progress NFS_nzs_backup = in-progress TMG driver = in-progress
MEA | GOV230049 | Distribution Switch | 2025-06-30 | 2025-07-30 | Peach | Ohm,Best | 100 |  |  | install server, raid configure |  | Dell Server - install hardware (Config RAID)
AWN | TEL250050 | AWN-KTCS_Infra for DWH Expansion | 2025-06-06 | 2025-09-04 | Game | Ton,Best | 100 |  |  | Pre-kick off 30/5/2025 - Delivery HW DC,DR,DEV - Rack Install server, storage, SAN switch - Install Storage Scale DEV | Next action: DEV:
MIMO Tech | TEL250049 | Upgrade OS DS4 (KVS) support OS obsolete | 2025-07-16 | 2026-02-28 | Jan Presale/PUI | O,Nan | 100 |  |  | Install hardware (ZTE) + Ubuntu OS (Hardening) ฝากตามสัญญาเพื่อระบุว่าเสร็จเมื่อไหร่ ZTE 85 hosts , install OS Ubuntu + Hardening + VA TLS1 = 29 servers CWDC = 29 servers SUK = 27 servers site survey (1 Aug 25) - need baseline HDN Wait customer for PATC acitivty, Last 2 milestone for closed project Follow up with customer for sign on PAT-NIR, payment 70% after sign.// update UAT for TLS2, SUK, except only CWDC. | เหลือ PATC 15 มกรา เหลือ FATC (90 วัน) End Date 28/04/2026 รอระบบ นิ่ง | Automate deployment Hardware installation ubuntu
AIS | TEL230103 | NRM Billing Infra | 2025-01-01 | 2025-08-29 | Wichai | Nan | 100 |  |  |  | Golive K8s Support VA Update Weekly meeting
AIS | TEL240110 | Implement VMware exist for APIGEE in AIS 5G Paragon |  |  |  | Pui | 100
AIS | TEL240255 | Wireless Controller for AIS WiFi Y2024 | 2025-07-01 | 2025-11-14 |  | Pui | 100 |  |  | - Hardware Installation 15-16 Jul - Hardening - UAT is completed - เหลือ fix vascan is completed | รอให้ลูกค้าลงนามในเอกสาร UAT
AIS | TEL240261 | Bidding Consolidated Load balance replacement |  | 2026-02-28 |  | Pui | 100 |  |  | - Deploy BIG IQ | Support implement | ตาม PMO ฝั่ง InfoSec
IAM Consulting | TEL240262 | Infrastructure for Enterprise Content Management |  | 2026-02-28 | Pui/Max Sale Telco | Pui/Tiew | 100 |  |  | - Veeam Hardening & Document - VMware Hardening & Document - Storage Hardening & Document - UAT (Dev, Test, PROD) PM: - Follow up on Penetration testing (Secure-D, IAM, MFEC) - Weekly update Engineer: - DC-DR Testing with กลต | Failover test Dev,PRD เหลือ ทดสอบ Dev เหลือ ทดสอบ Prd | เก็บเงินแบบ back to back ** เลื่อน Goal live April 2026
AIS | TEL240264 | Enterprise cloud capacity expansion | ?? | 2025-07-30 | NAN Chatchaya | Knott | 100 |  |  | summary Health check, Report Completed FATC
PTTOR | TEL250027 | จัดจ้างผู้ให้บริการ ปฏิบัติการ สนับสนุน และดูแล Data Platform และดูแลข้อมูล(Data Governance) | 2025-06-01 | 2025-07-31 | Kat Siraprapa | Nan | 100 |  |  |  | configure revert proxy nginx (26 Jul 25)
KTCS | BFS250303 | VAYU Private cloud | 2025-07-01 | 2025-08-31 | Pui | Game | 100 |  |  | kick off project site survy | Solution design NAS 45days from sign contact
KTAM | BFS250301 | Replace SAN Switch | 2025-07-01 | 2025-11-30 | Hieng | Game | 100 |  |  | ตรวจรับกรรมการ 12,13 Nov 25 | Inspection and delivery project | ** อาจจะมีแก้เอกสารเล็กน้อย
RSU | ENT250260 | Server for MLAB | 2025-07-01 | 2025-07-31 | Gap | - | 100 |  |  |  | 1 server
TG | TEL250055 | งานว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญในการทำ Modernized Application and Secure Coding | 2025-06-30 | 2026-04-30 | Golf Thanawat | Nan | 100 |  |  | Build infra ROSA Build document Standby support - Deploy on thailand region (SIT) - Subscription on US Region - Destroy SG Region (Dev) - Waiting customer deployment on thailand region (SIT) - Deploy production Thailand region on June | Next activity - Update final document
TDG | TEL240001 | Software subscription Ateme Titan and software service (2025) | 2025-10-01 | 2025-11-30 | Pui | Knott | 100 |  |  |  | Upgrade dabian and k8s Titan live = 106 ? Titan file (k8s) = 22 (2 cluster)
LH Bank |  | Relocation oracle server | 2025-08-18 | 2025-11-15 | Gap | Ohm | 100 |  |  | เลื่อนไปเป็น 7 Nov 25 |  | ** วันที่ 7 18:00 - วันที่ 8 12:00
SCB | BFS250222 | u app , hos app ปิดระบบยกเครื่องคืนลูกค้า |  |  |  |  | 100
RVP | BFS250367 | Nutanix | 2025-08-25 | 2025-11-07 | Gap | PAT | 100 |  |  | เหลือส่งเอกสาร UAT ภายใน 7 Nov 25
AIS | TEL250077 | FRAME Contract: AIS Project H1-2025 Enterprise cloud capacity expansion (SC 3) จำนวน 12 units | 2025-08-14 | 2026-05-08 | NAN Chatchaya | Knott | 100 |  |  | Site survey Hardware installation (TLS1,TCDB) TLS UAT in 1st week December 25 Hardening OS (TLS1, TCDB) | - UAT 6 Jan 26 - add NIC card - end 30/04/2026
DLT | GOV250011 | โครงการพัฒนาระบบการออกใบอนุญาตขับรถ | 2025-10-01 | 2026-04-15 | Ohm Sathian/Gap | PAT | 100 |  |  | Start mid of december 2025 - Site survey installation hardware on rack - ESXi 7 servers - Installation hardware delivery on 15 Jan 26 - Network Switch TOR is required dead line on 19 Dec 25 ** ส่งเอกสารติดตั้งโครงการ วันที่ 18 FEB 26 - Internal ตรวจรับเอกสารแค่ส่วน server/vmware (6 Mar 2026) - Internal ตรวจรับ veeam (15 Mar 2026) ตามเรื่อง license Veeam register email ผิด จะต้องแก้ไข เพราะว่า ไม่ได้ license จาก email - completed เพิ่มเอกสาร Veeam backup และแก้เอกสารโครงการ ตรวจกับลูกค้า Apr 2026 (งวด 3) | เหลือตรวจรับกับลูกค้า เดือน มิถุนายน 2569 | ** DR Solution จะทำยังไง Veeam ขอใช้ repositoy ข้างนอก (Phase ถัดไป Presale ไปเตรียมต่อหน่อย)
MEA | GOV250007 | VDI PII | 2025-09-01 | 2025-12-31 | Nook | Noey | 100 |  |  | Installation agent (recording) Deliver Document UAT on 2 December 2025 | - | ทำไมไม่ update project milestone 0%
NKT | ENT250167 | New DataCenter นครธน | 2025-10-01 | 2025-11-28 | Moo Charempol | Game/Pat | 100 |  |  | Build temp solution complete waiting hardware production and installation at DC site เอกสารส่งมอบ - เอกสาร UAT | รอลูกค้าให้อนุญาติ เข้าดำเนินการ - Re-config veeam backup and storage snapshot - On the job training | ทำไมไม่ update project milestone 0%
BAAC | BFS240656 | BMC Tech Refresh | 2025-10-01 | 2026-02-10 | Tar Rawat | Noey | 100 |  |  | Site survey waiting product to deliver waiting confirm design - Migrate PRD (VM Guest to new HW) - Training Storage, VM, HW server on 22 Dec 25 - Configure, Installation, Admin, training document - Docs ส่งมอบงาน 10/02/2026 | Next action
KTCS | BFS240640 | KTCS Short Term: Performance Backup Storage | 2025-09-16 | 2025-11-14 | Game | Hok/knott | 100 |  |  | Install Hardware at DC,DR Enable network port DC Waiting enable network port DR IOmeter test DC and DR
AIS | TEL250078 | Cloud Migration Solution (service) Migration from paragon to IOT Service |  | 2025-11-15 | Pui | Pui | 100 |  |  | Closing project - SR Report - ผลการดำเนินงาน document เหลือเอกสารเก็บเงิน | ปรับเอกสารเพิ่มเติม (27 Mar 26) เหลือ sign จ่ายเงิน ลูกค้า Sign เรียบร้อยแล้ว
SCB | BFS230925 | EA 3 Y Paloalto (Hardening VMware) (งาน service) | 2025-10-01 | 31 Nov 25 | Akapol | Pat | 100 |  |  | Deliver Hardening template รอนัดหมายทำกับลูกค้า MA Phase
JIM Thomson | ENT250328 | Server for Backup |  | 31 Nov 25 | Akapol | Noey | 100 |  |  | รอติดตั้งเตรื่อง window 1 เครื่อง + hardening | UAT Activity 2 December 2025 | update ใน mpm
KTC | BFS250480 | Expansion HUAWEI Storage | 2025-10-01 | 31 Nov 25 | P'Hieng | Hok | 100 |  |  | ติดตั้ง 4,5 Nov 25 ทำเอกสารสำหรับตรวจรับ ให้เสร็จภายในวันที่ 7 Nov 25 | ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว
BAY | BFS250228 | KS Upgrade OS RHEL 7.2 to 8.10 | 2026-04-01 | 2026-12-31 | Pui Komate | Nan/Ohm | 40 |  |  | นัดหมายดำเนินการในช่วงต้นเดือน April 2026 solution upgrade เริ่ม Upgrade DR 4 เครื่อง DEV-DR (Finished) PRD (10/69) | เหลือ VAcsan DR ,DEV PRD (In progress)
ฟิวร์เจอร์ สกาย (สำนักงานใหญ่) | ENT250518 | JVFS Storage | 2025-11-27 | 2025-12-12 | Akapol | Hok/knott | 100 |  |  | ของมา 18 Dec 25 | เหลือติดตั้ง Monitoring tools on 22 Dec 25
MMT | TEL250183 | Implement Hyper-V and Migrate VM support VMWare Exit | 2025-11-20 | 2026-09-15 | Pui | Nan/Nook | 99 |  |  | Kick off 20 Nov 25 - Implement hyper V Cluster is completed '- Plan migration - Test migration ( TLS1 10 mar 2026), (Sila1 tentative) total 81 VMs เหลิอ Add hyper v host 2 เครื่อง (TLS) เหลือ Add hyper v host 7 เครื่อง (TLS,SILA) เหลือ Migrate VM 21 (Non-windows) - ครบแล้ว (ตามที่ลูกค้าแจ้งมาครบถ้วนแล้ว) - ตามลูกค้าว่าครบถ้วนยัง หรือมีเพิ่มเติม - Harddening SCVMM, SCOM 2025 (TLS, SILA)(Finished) - Test alarm SCOM (TLS, SILA) (finished) - Update Mgmt pack SCOM | Update document Training Operation - due to training day - daily routine operation | ปัญหา ** issued test alarm ** PMA started monthly, cost running
KTC | BFS250783 | Add disk pure storage (FB) | 2026-01-15 | 2026-02-28 | P'Hieng | Hok | 100 |  |  | รอของ กลางเดือน มกราคม
KTC | BFS250507 | Infra for splunk and common cluster | 2026-01-15 | 2026-04-11 | P'Hieng | Pat | 100 |  |  | รอของ ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ติดตั้งไปแล้ว ทั้ง 3 site UAT Hardware Compliance/VA scan configuration document Test redundancy campus site เหลือ VASCAN เหลือเอกสารส่งมอบ เหลือ OJT Week 12-13 June 26 - VMware - Huawei storage
KTCS | BFS250807 | Super micro | 2026-08-15 | 2026-10-13 | Game | Noey | 10 |  |  | Ready to start - Site survey - Server ready to install - Pre-install OS | Due to installation server date Document HW UAT and Operation Document training
LH Bank | BFS250546 | Add Netbackup shelf | 2026-01-15 | 2026-02-28 | akapol | O | 100 |  |  | ส่งมอบเอกสารตรวจรับ 09/02/2026
SOC | TEL250189 | AI project | 2025-12-25 | 2026-02-01 | A Taksanai | Jane/Nan | 100 |  |  | ส่่งมอบเครื่องและติดตั้ง ติดตั้ง เครื่องวันที่ 11 Mar 26 initial kube cluster (เรียบร้อยแล้ว) on April 2026 Minio Cluster on VM ware on May 2026 Kubecluster one node Kubecluster app+minio
SKY ICT (AOT) | GOV250120 | Upgrade service onetime | 2026-01-06 | 2026-12-30 | Aunop/Oud | NAN/PAT/AUM/HOK/nook | 80 |  |  | Netapp + SAN switch '- Vmware Service (not include hardware firmware) - Netbackup update vcenter ติดปัญหา ใน site แรก Netapp update 1st hop เริ่มวันแรกที่ Netbackup บางรัก 6 Mar 26 storage foudation (infoscale) วันที่ 12 Mar 26 netbackup dc 11 Mar 26 VMware upgrade fiinish | Upgrading - Backup (เหลือ 2 env) end date 30 Sep APP DC / APP DR - InfoScale (APP DC,DR)
PFM | ENT250522 | Hardening VMware,RHEL | 2026-01-06 | 2026-03-31 | Komate | Pat/Ohm | 100 |  |  | round 1 ทำเสร็จแล้ว รอตรวจ Hardening round 2
Gunpai | ENT230140 | Hardening VMware,RHEL | 2026-01-06 | 2026-03-31 | Komate | Pat/Ohm | 100 |  |  | round 1 ทำเสร็จแล้ว รอตรวจ Hardening round 2
AIS | TEL250202 | Professional services for PRTG server upgrade and services (AIS WIFI) | 2026-01-05 | 31/11/2026 | Pui | Pui | 60 |  |  | Kick off 10/02/2026 Site survey - complete Install Hardware +N177:N186WLC (Network Team) - รอ port assignment from customer | Wait network configure form customer issued on system server fan not match Issued license network from customer Add device on PRTG
AIS | TEL250195 | Hardware Relocation from Paragon to IOT | 2026-01-05 | 2026-08-14 | Pui | Pui | 95 |  |  | เริ่มย้าย วัน 5 Mar 26 Hardware relocation 3 site - completed PAT - เอกสารตรวจรับ 3 Site SILA - เหลือ PAT (เรียบร้อนแล้ว) TLS - เหลือ PAT (กำลังดำเนินการ) ST2 - เหลิอ PAT (ยังไม่ได้ทำ) CWDC - (เรียบร้อยแล้ว) | เอกสาร เก็บเงิน - wait customer sign
BOT | TEL250201 | Cloudera platform AI (ML-ops) | 2026-02-01 | 2026-08-31 | BIB | Noey/Ning | 90 |  |  | Server Rack setup Install OS and Config paramter เอกสารตรวจรับ DV01, DV02, DV03 ตรวจรับ กับเอกสาร DV03 เหลือเอกสาร DV05 - Support Vascan - Defend security team เหลือเอกสาร DV06 - Backup , Restore - ทำเอกสาร | - Training 1 days (after 11 Sep 2026) - Change Network card 2 server (because issue fiting)
KGI | BFS250197 | Server Replacement | 2026-02-06 | 2026-04-09 | Akapol | Pat | 100 |  |  | basic configure initial server and recheck network on site delivery hardware | เปลี่ยน SFP หลังจาก switch ได้ SFP 25GB
BOT | BFS240040 | Oracle EDW - VA VM Redhat 8.9 and Upgrade 8.10 | 2026-01-30 | 2026-03-30 | PM DB | Ohm | 100 |  |  | survay patch OS เหลือ approved ให้เข้าทำ update กับทาง PM database | Update version Oracle on 28 Mar 26
AIS | TEL260015 | MVP web data | 2026-07-01 | 2026-08-01 | Nutnaree | Pui | 30 |  |  | Wait to start WI send to customer completed | Not due plan for upgrade Windows server upgrade x9 SQL Upgrade x2 Tablaau x3 web and application upgrade
Thailand Post | GOV250080 | Upgrade Memory (cluster6) | 2026-03-30 | 2026-04-10 | Akapol | Ohm | 100
MTL | BFS250138 | Veritas Backup refreshment | 2026-04-01 | 2026-06-01 | Akapol | Ning | 40 |  |  | DC ทำการ initial, upgrade ทุกอย่างเรียบร้อย (โดยต้องทำการ Replace Hardware Chassis shelf 01) DR initial, upgrade completed Data migrate inprogress Create new Policy Backup on DC site (done) Configure LAN Free backup (done) Migrate data (start in progess) UAT Document (tilte objective and format) | Phase1: - Migrate data DC form OLD netbackup only oracle ( Wait totally completed )(11 Sep 2026) - Altra View enable service and test (11 Sep 2026) - UAT Document - Signoff (11 Sep 2026) Phase2: (expect 30 Sep 2026) - Decommission DC (2 nodes) - Reinitial 1 node on DC setup to be media backup for another netbackup - Move 1 node to DR and setup to be media backup - Request infomation for media backup on all nodes (IP, DNS, Firewall and etc) (Important) UAT Result and commit with customer (expect UAT 30 Sep 26 ) | ** expect plan to start MA ( 14 Aug 2026 ) **OLD HW end 15/7/2026
SCB | BFS260100 | VM-Free Infrastructure transformation phase 1.2 (DR) | 2026-04-01 | 2026-09-01 | Game | Hok | 70 |  |  | Internal Kick off (1,2 April 26) Kick off (7 April 26) Site survey - completed (DC,DR) 6,7 April 2026 LLD finished Update status as of 7 Aug 2026 - Deploy HCS service DC and DR complete (Management ,Network,Compute) - Integration network business traffic L2DR and L3GW (done) - HCS Functional test and hardware redundancy (done) - Setup terraform (done) | งานที่กำลัง Migrate APP (VM and container) Integration comvault backup with HCS LLD document งานในลำดับถัดไป - ถ้าปิดส่วนก่อนหน้านี้จะเป็นส่วนของเริ่ม integration jenkins,อะไรกับของลูกค้าเพื่อมา provision cce ตามที่เขาต้องการ
BMA | GOV250089 | HR intelligent | 2026-06-01 | 2026-11-01 | Moo Charempol | Ohm | 10 |  |  | Setup rack server () Install OS Ubuntu (14 Aug 2026) Cabling ( 11 Aug 2026) | Private AI Project Design diagram Request access internet Configure K3s single node (14 Aug 2026) - Minio, Longhorn Setup LLM
Itwo IT | GOV260028 | Department of Energy - EV Platform | 2026-06-01 | 2026-10-01 | Korn | Pat/Jeep | 15 |  |  | เข้าไป assesement 16/7/2026 Rack server complete fix power plug for install rack with server too long Gethering form send to PM LLD complete | 7 Sep 26 : Install ESX 7 Sep 26 : Remote server | I2,กระทรวงพลังงาน Name : EV Platform , Project Code : 4 x Servers HPE DL320 Gen12 1 x Storage Alletra MP B10100 1 x Backup Server HPE DL380 Gen12 VMware ,Veeam ,COLO cloud
NLL | ENT260050 | Infra for new hospital | 2026-04-16 | 2026-09-30 | Book | Knott | 60 |  |  | Prepare Design Prepare temp solution Revise and update LLD on 2 June 26 Plan installation on xx June 26 Preinstall OS + storage complete | Issued disk repository backup Veeam Open Case HPE Storeonce (solution raw disk can't add to repo) Redundancy document (WIP) Waiting Network card (15 Sep 2026)
KTCS (KTAM) | BFS250691 | โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ Storage | 2026-04-30 | 2026-08-28 | Game | Nook/Noey | 100 |  |  | Prepare kick off Appoint Kick off with KTCS on 28 April 2026 Delivery Hardware to MFEC | Migrate VM 11, 18 Jul 2026 Document 30 Jul 2026 IMP and migrate complete Document partialy complete close project before 27/8/26 | สัญญาต้องปิดก่อน 8/10/26
TTB | BFS250811 | TTB Name:Splunk Solution Y26-Y29 BFS250811 | 2026-06-01 | 2027-02-01 | Toon | Ohm | 20 |  |  | Upgrade OS RH7 to RH9 (15 Host) Do a POC - Hardening ,VASCAN complete 4 hosts | ขาด 11 เครื่อง
SOC | TEL260029 | SOC_AI (Warehouse) | 2026-04-28 | 2026-08-28 | Meelarp | Ohm,Nan | 60 |  |  | Kick off project application get requirement setup worksapce on MS team Customer create 4 VM for setup k3s cluster IMP k3s cluster on new VM and setup Longhorn disk IMP Minio for Object storage | Document Backup solution Support deploy PostgrestQL
KTC | BFS260134 | KTC Oracle Finance 3 Yrs | 2026-10-01 | 2027-04-01 | P'Hieng | Ohm | 0 |  |  | Vintcom implementation | Vintcom implement hardware (wait product 30 Sep 26) Migrate database (MFEC) Migrate App (Ice Consoulting)
Kubota | MTS260029 | Oracle Database server refreshment | 2026-06-01 | 2026-09-01 | Peraphan | Noey/Hok | 60 |  |  | Install RH server 2*HPE Server 1*MSA Storage HW Arrive on Aug 2026 install OS complete Disk LUN zone complete | Relocation hardware Reconfigure IP, Hostname Reconfigure Database UAT document | MA Hardware +12 Months( wait p.subin to confirm)
Thai BMA | GOV260032 | NKP full stack | 2026-05-13 | 2026-07-13 | P'Hieng | Nook/Pat | 100 |  |  | Migration existing Kubecluster on carbon to NKP Upgrade software version Migration existing Kubecluster on carbon to NKP will finish on 30 May 26 Upgrade software version will finish on 30 June 26 training and document Project closing on 21 July 26 รอ P'Gap confirm process close project
Progress Management | ENT260154 | Migrate from Vmware | 2026-07-01 | 2026-10-01 | Oak | Pat | 10 |  |  | Prepare capcity and resource on ESX | Wait ITOMS Install Hyper-V to be complete Migrate VM to Hyper-V Reconfigure Veeam backup with Hyper-V
BKI | BFS260332 | License ( Upgrade vsphere 2 hosts and prd 5 hosts) | 2026-08-07 | 2026-09-30 | Nook | Jeep | 20 |  |  | MA Only please find cost any project to this task Proposed upgradde plan DEV Upgrade complete PRD Upgrade 0/5 | Schedule to upgrade to vSphere8.0
True money | TEL260082 | ACM Private Cloud | 2026-08-25 | 2027-03-01 | P'Hieng | Nook, Pat, Jeep |  |  |  | 03/09/26 : Site survey | Wiring Design HLD LLD | HW shipping Dec 2026 (tentative)
MEA | พี่โจ๋หาให้หน่อย | Service to migrate VDI storage |  |  | Nook | Nan |  |  |  |  | Install Linux and configure NFS share to Vmware and migrate VDI (Reprovision to new datastore)
KGI | BFS260373 | DMZ Server | 2027-01-01 | [7 empty] | Lenovo * 3 hosts + Vmware ** Upgrade dependency
AIS | TEL260142 | Project Voice Solution renew VMware MA for AIS UC | [8 empty] | Update FW HW, | IMP + MA
Formulas:
end = Table1[[#This Row],[start ]]+160
Note on L69: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: [Mention was removed] ขอภายในเดือนตุลาคมนะคะ